### “四新”文明和谐示范村创建工作实施方案目标任务分解表

| 工作 目标 | 具体创建任务 | 责任单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培 育 新 农 民 | ⑴抓好学习型农村党组织创建活动，发挥党支部在文明创建活动中的战斗堡垒作用。 | 各乡（镇）、村，组织部、宣传部 | 常年 |
|  | ⑵通过组织宣讲、举办报告会等形式，帮助农村广大干部群众学习党的路线、方针、政策和党的理论，进行形势政策教育、法制宣传教育。 | 各乡（镇）、村，宣传部、司法局 | 常年 |
|  | ⑶开展经常性的实用技能培训，切实提升农民素质。每村实现有3—5个实用技术人才骨干，每10个农户有1户科技示范户，并切实发挥示范带动作用。 | 各乡（镇）、村，劳动和社会保障局、农业局、科协 | 至2010年底前完成示范户的培育 |
| 倡 导 新 风 尚 | ⑴开展修订和完善村规民约活动。 | 各乡（镇）、村 | 2010年底 |
|  | ⑵开展文明户评选活动，市级文明村中的文明户创建面应达70%以上，县级要达60%以上。 | 各乡（镇）、村，文明办 | 常年 |
|  | ⑶开展“树三榜、评十佳”及推荐身边好人活动。组织开展道德模范进农村巡讲巡展活动，发挥典型示范引领作用。 | 各乡（镇）、村，文明办 | 常年 |
|  | ⑷开展“做一个有道德的人”主题实践活动。 | 各乡（镇）、村，文明办 | 常年 |
|  | ⑸广泛开展创建文明墟场活动，并通过验收。 | 各乡（镇）文明办 | 2010年底 |
|  | ⑹积极推进农村志愿服务活动，发展农村注册志愿者，各乡（镇）按镇区所在地人口20%比例组建社会志愿者服务队，每村建立一支社会志愿者服务队伍，每支队伍人数不少于30人，并正常开展各类志愿活动。 | 各乡（镇）、村 | 2010年底 |
| 建 设 新 环 境 | ⑴实现编制村庄规划，并经县人民政府审批。 | 各乡（镇）、村，建设局 | 2011年 |
|  | ⑵实现每村硬化一条公路、村内主干道路面硬化，客运每村一亭。 | 各乡（镇）、村，交通局 | 2010年 |
|  | ⑶实现20户以上自然村通广播电视。 | 各乡（镇）、村，广电局 | 2010年 |
|  | ⑷互联网、固定电话到村。 | 各乡（镇）、村，电信局 | 2010年 |
|  | ⑸移动通信到村。 | 各乡（镇）、村，移动公司 | 2010年 |
|  | ⑹实现户户通电。 | 各乡（镇）、村，电力公司 | 2010年 |
|  | ⑺建有卫生室或巡回医疗点，并配置相应学历的乡村医生。 | 各乡（镇）、村，卫生局 | 2011年 |
|  | ⑻建立固定的垃圾集中堆放点，完善生活垃圾收集设施。 | 各乡（镇）、村，建设局 | 2010年 |
|  | ⑼彻底清除房前屋后、路边、河边、桥边、墙边、公共地段、村内的垃圾，日常不见暴露的生活和建筑垃圾，彻底打捞所有河道、水塘、水沟的漂浮物，日常不见漂浮物。 | 各乡（镇）、村 | 常年 |
|  | ⑽配备必要的垃圾清运设备，保证日产日清。 | 各乡（镇）、村，建设局 | 常年 |
|  | ⑾拆除陈旧破损的简易房、亭棚、围墙和破旧的粪坑、茅厕等，整治乱挂乱接、乱搭乱建及乱堆乱放等有碍观瞻现象。 | 各乡（镇）、村，建设局 | 2010年 |
|  | ⑿无散放散养家禽，无污水横流。 | 各乡（镇）、村 | 常年 |
|  | ⒀搞好“四旁”绿化，建设生态文明村，每个乡（镇）至少要完成一个市级以上的文明创建。 | 各乡（镇）、村 | 2011年 |
|  | ⒁深化城乡结对共建活动，组织文明行业、文明单位积极参与。 | 文明办 | 常年 |
|  | ⒂开展文明示范一条街创建活动。 | 各乡（镇） | 2010年 |
| 发 展 新 文 化 | ⑴建有阅报栏、宣传栏、科普栏，并每月定期更新。 | 各乡（镇）、村 | 常年 |
|  | ⑵建有广播室，并正常广播。 | 各乡（镇）、村，广电局 | 2010年 |
|  | ⑶建有文化活动室、农家书屋（或三农书屋），有图书1000册左右、报刊杂志20种以上，配有报夹、书架等相应设施，并正常发挥作用。 | 各乡（镇）、村，文体局、移动公司 | 2011年 |
|  | ⑷在中心村至少建立宣传文化中心户1户，配有图书200册、报刊杂志5种以上，配有电视、VCD等相关设施，并正常发挥作用。 | 各乡（镇）、村， 宣传部 各挂钩村单位 | 2010年 |
|  | ⑸建有球场、健身路径等设施。 | 各乡（镇）、村，文体局 | 2011年 |
|  | ⑹深入开展文化科技卫生“三下乡” | 宣传部、科技局、科协、卫生局、文体局 | 常年 |
|  | ⑺实现每村每月放映一场电影。 | 广电局 | 常年 |
|  | ⑻加强优秀文化产品的宣传推介，通过政府配送、城乡结对赠送等方式为农民送上文化服务。 | 各乡（镇）、村 | 常年 |
|  | ⑼对本地流传的歌谣、民谣，传承下来健康文明的风俗民情及娱乐活动予以收集、整理、推广。 | 各乡（镇）、村，文体局 | 常年 |
|  | ⑽以“我们的节日“为主题，广泛开展节日民俗活动、文化娱乐活动，弘扬中华民族优秀文化传统。 | 各乡（镇）、村，文明办 | 常年 |
|  | ⑾发展以乡村生活、乡村民俗和田园风光为特色的乡村旅游，抓好农村文化旅游、红色旅游、生态旅游。 | 各乡（镇）、村，旅游局） | 常年 |